## Feuil1
Compte rendu hebdomadaire
14-12-2020 au 18-12-2020
| Ticket | Libbellé | Charge du jour | Date | Etat | Date Livraison | Date Validation | Developpeur
|  | - Creation de l'entité MEMBRE - Mise en ligne des corrections - Insertion des COMMUNAUTE via un compte utilisateur | 1 | 2020-12-14 | Fait |  |  | Jean Michel
|  | Faire des amélioration dans quelques pages comme login, page d'inscription... Créer le design de la page de création de communauté | 1 | 2020-12-14 | Fait |  |  | Harena
|  | - Affichage du communauté - Insertion des post pour chaque communauté | 1 | 2020-12-15 | Fait |  |  | Jean Michel
|  | Finaliser la page de création de nouvelle communauté et le rendre fonctionnel pour l'enregistrement des données des la base de données commencer de faire le design de l'affichage d'un communauté avec ses postes corriger quelques bug front office et back office | 1 | 2020-12-15 | Fait |  |  | Harena
|  | - Système de devenir Membre d'un communauté - Publication des posts - Affichage des posts | 1 | 2020-12-16 | Fait |  |  | Jean Michel
|  | - Modification de la hauteur colonne à gauche sidebar dans la page index utilisateur - Ajout script js pour afficher la message déscription long dans la page index utilisateur - Ajout script js pour cacher le message déscription long après clic bouton revenir dans page index utilisateur | 1 | 2020-12-16 | Fait |  |  | Sandy
|  | Correction de quelques bugs Amélioration du design de quelques pages | 1 | 2020-12-16 |  |  |  | Harena
|  | - Connexion automatique après inscription - Edition des communautés - Correction des fautes d'orthographe | 1 | 2020-12-17 | Fait |  |  | Jean Michel
|  | Correction de quelques bugs Amélioration du design de quelques pages Modifier des champs dans les entités user et post | 1 | 2020-12-17 | Fait |  |  | Harena
|  | - Ajout popup et paragraphe dans la bouton créer - Modification texte bouton voir afficher et rectification css - Modification paragraphe communauté des autre en membre - Rectification css de fichier photo dans la page inscription - Ajout de largeur et hauteur fixe de photo de profile dans la page d'accueil - Ajout de largeur et hauteur fixe de photo de profile dans la page communauté - Rectification de la couleur texte dans login - Ajout lien redirection page d'accueil dans l'mage de la page inscription | 1 | 2020-12-17 | Fait |  |  | Sandy
|  | Mise en ligne du site sur l'environnement de test et le .com - Système de commantaire |  | 2020-12-18 | En cours |  |  | Jean Michel
|  | - Création de spinner loading chargement dans la page accueil - Ajout limitation de ligne texte sur description court dans la page autre communauté - Rectification lien titre de la redirection dans la page communauté - Rectification paragraphe dans le menu bandeau - Rectification de taille image profil dans le bandeau - Modification de template login - Rectification ajax dans la template user/index | 1 | 2020-12-18 | Fait |  |  | Sandy
|  | Amélioration du design de la page qui affiche une communauté et la liste des postes Modifier des champs dans l'entité post dont le titre, et la description courte Ecrire un script ajax pour l'ajout de commentaire et améliorer la rendu visuelle | 1 | 2020-12-18 | Fait |  |  | Harena