## Harena
SITUATIONS DES TICKETS DATBIM
11-01-2021 au 15-01-2021 | [8 empty] | 16-12-2019 au 20-12-2020
| Ticket | Libbellé | Charge du jour | Date | Etat | Date Livraison | Date Validation | Developpeur
|  | Créer la page pour la gestion de profil d'utilisateur avec les fonctionnalités | 1 | 2021-01-11 | en cours |  |  | Harena
|  | Améliorer tout les rendus des images | 1 | 2021-01-12 | fait |  |  | Harena
|  | Rendre fonctionnel l'ajout des commentaires pour les article pour le sortableJS | 0.6 | 2021-01-13 | fait |  |  | Harena
|  | Faire des corrections | 0.4 | 2021-01-13 | fait |  |  | Harena
|  | Corriger les bugs | 0.20 | 2021-01-14 | fait |  |  | Harena
|  | Ajouter un script dans le chat pour le défilement automatique vers le bas lors de l'envoie de message locale pour un future travail qui est la création de visuel pour les type "grid" | 0.20 | 2021-01-14 | fait |  |  | Harena
|  | Mettre en place les codes pour la modification et la suppression de commentaire dans "showMyCommunity", "voir article" et "voir post" locale pour plus de cohérence avec la base utilisé par les clients | 0.40 | 2021-01-14 | fait |  |  | Harena
|  | Ajuster quelques codes et améliorer la rendu visuelle pour la modification et la suppression de commentaire | 0.20 | 2021-01-14